## Июль
Отчет о ходе реализации приоритетного проекта развития РД в МО "Дахадаевский район" на 14 августа 2015 год
«ОБЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ»
№№ п/п (№ по плану №645) | Мероприятия | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | 2015 год |  | Ожидаемый результат
|  | План (П) | Факт (Ф) | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф
|  | % вып. к мес. Плану |  | % вып. к мес. Плану |  | % вып. к мес. Плану |  | % вып. к мес. Плану |  | % вып. к мес. Плану |  | % вып. к мес. Плану |  | % вып. к мес. Плану |  | % вып. к мес. Плану |  | % вып. к мес. Плану |  | % вып. к мес. Плану |  | % вып. к мес. Плану |  | % вып. к мес. Плану |  | % вып. к мес. Плану
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
I. Активизация экономического роста и укрепление социальной стабильности
1.(1.) | Обеспечение контроля за ходом реализации поста-новления Прави-тельства Россий-ской Федерации от 23 декабря 2014 г. №1444 «О перво-очередных мерах по обеспечению опережающего развития Респуб-лики Дагестан» и постановления Правительства Республики Даге-стан от 11 февраля 2015 г. № 43 «О первоочередных мерах по обеспече-нию опережающе-го развития эконо-мики и социальной стабильности Рес-публики Дагестан» | [26 empty] | Ускоренное социально-экономическое развитие, повышение качества услуг, снижение уровня дотационности консолидированного бюджета МО «Дахадаевский район»
Комментарии |  | Во исполнения Постановлений РФ от 23.12.2014г и РД от 11.02.2015г разработан и утвержден, постановлением администрации МО «Дахадаевский район» от 23.03.2015г № 32, План мероприятий по обеспечению развития экономики и социальной стабильности МО «Дахадаевский район»
2.(2.) | Проработка вопросов принятия и контроль за ходом реализации подпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Дагестан на 2015-2025 годы» государственной программы Российской Федера-ции «Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года»
Комментарии
II. Расширение налоговой базы по налогу на имущество, земельному налогу, транспортному налогу, увеличение поступлений неналоговых доходов
3.(5.) | Актуализация сведений о правообладателях земельных участков и объектов недвижимости, обеспечение полноты базы программного продукта налоговых органов АИС «Налог-3» с присвоением федерального идентификатора (ФИД) | [26 empty] | Увеличение поступлений по земельно-му налогу и налогу на имущество физических лиц.
3.1. | разработка и утверждение плана проведения поэтапной актуализации сведений о правообладателях земельных участков и объектов недвижимости
3.1.1. | - актуализация сведений о правообладателях земельных участков (приложение №3) | 107 | 86 | 107 | 317 | 107 | 228 | 107 | 53 | 107 | 119 | 107 | 119 | 107 | 63 | 107 |  | 107 |  | 107 |  | 107 |  | 107 |  | 12 80
|  | 80.3% |  | 296.3% |  | 213.1% |  | 49.5% |  | 111.2% |  | 111.2% |  | 58.9%
3.1.2. | поступление земельного налога (приложение №1) | 184 | 1 | 138 | 58 | 322 | 236 | 393 | 200 | 232 | 11 32 | 202 | 14 86 | 329 | 257 | 203 |  | 158 |  | 325 |  | 385 |  | 469 |  | 33 48
|  | 0.5% |  | 42% |  | 73.3% |  | 50.9% |  | 487.9% |  | 735.6% |  | 78.1%
3.1.3. | - актуализация сведений о правообладателях объектов недвижимости (приложение №4) | 92 | 5 | 92 | 10 | 92 | 20 | 92 | 13 57 | 92 | -1327 | 92 | 430 | 92 | 238 |  |  | 92 |  | 92 |  | 92 |  | 92
|  | 5.4% |  | 10.8% |  | 21.7% |  | 147.5% |  | -144.2% |  | 467.4% |  | 258.7%
3.1.4. | поступление налога на имущество физ.лиц (приложение №2) | 104 | 2 | 118 | 3 | 140 | 9 | 123 | 12 | 156 | 245 | 244 | 634 | 314 | 179 | 198 |  | 305 |  | 426 |  | 428 |  | 701 |  | 32 55
|  | 1.9% |  | 2.5% |  | 6.4% |  | 9.7% |  | 157% |  | 259.8% |  | 56.5%
Комментарии |  | На 1.08.2015г. по МО "Дахадаевский район" по земельному налогу при плане 1800,0 т.р., фактически поступило 3368,9 т.р. перевыполнен план на 178 %. Актуализировано 985 земельных участков, при плане 749 уч. т.е. план перевыполнен на 131,5%. По налогу на имущество с физических лиц при плане 1199,0 т.р. за 7 месяцев текущего года, фактически поступило 1084,0 т.р., перевыполнен план на 90,4 %. Актуализировано 733 объектов недвижимости, при плане 644 объектов. Выполнение плана составляет 113,8%. Проблемы с актуализацией объектов недвижимости связано с финансовыми трудностями населения.Главами сельских поселений регулярно проводится агитационная работа с населением о необходимости проведения регистрации прав собственности на недвижимость.
4.(6.) | Присвоение информационно-адресных характеристик объектам налогообложения в МО сельских поселений | [26 empty] | Внесение сведений по адресным характеристикам в ФИАС
4.1. | Проведение совещаний с главами сельских поселений с участием работникой налогового органа
4.2. | Уточнение списков по объектам налогообложения в МО сельских поселений
4.3. | Присвоение информационно-адресных характеристик объектам налогообложения в МО сельских поселений | [9 empty] | 18
4.4 | Представления прсвоенных информационно-адресных характеристик объектам налогообложения в налоговый орган. | [11 empty] | 18
Комментарии |  | В 18 из 26 сельских поселениях Дахадаевского района провели работу по присвоению информационно-адресных характеристик объектам налогообложения. Работа в этом направлении по сегодняшний день продолжаются.
5.(8.) | Подготовка рекомендаций МО по основным положениям акта представительного органа МО о введении в действие налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости имущества (в том числе в части установления размеров налоговых ставок, оснований и порядка применения налоговых льгот, размеров налоговых вычетов) | [26 empty] | Подготовка и направление в МО сельских поселений методических рекомендаций
Комментарии |  | Во всех сельских поселениях МО "Дахадаевский район" решением сессии сельских поселений приняты ставки налога на имущество физ. лиц в размере коофициента от 0,1 до 0,32
6.(9.) | Проведение информационной кампании с участием республиканских и местных СМИ (пресс-конференции, совместные брифинги, выступления в СМИ, публикации и т.п.), направленной на ориентирование населения на получение (приобретение) прав собственности на земельные участки и имущество, являющиеся объектами налогообложения по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц | [26 empty] | Повышение грамотности населения в вопросах регистрации прав на земельные участки и объекты недвижимости
6.1 | Публикации в районной газете "Сельская жизнь" | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 1 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
6.2 | Информационный блк на районном телевидении "ТДР Дахадаевского района" | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Комментарии
7.(10.) | Проведение в территориальных округах РД совещаний с участием представителей муниципальных образований о введении в действие налога на имущество физических лиц на основе кадастровой стоимости | [26 empty] | Оказание методической помощи МО сельских поселений для перехода к определению налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости
Комментарии |  | Работники адмиинстрации МО "Дахадаевский район" и специалисти территориальной кадастровой службы и Россеестра принимают участия на совещаниях проводимых на территориальных округа, по введению в действие налог на имущество физических лиц на основе кадастровой стоимости
8.(11.) | Доведение ставок земельного налога до рекомендованных Правительством РД значений | [26 empty] | Завершение принятия соответствующих решений представительными органами местного самоуправления всех 26 МО сельских поселений МО «Дахадаевский район»
Комментарии |  | Во всех сельских поселениях МО "Дахадаевский район" решением сессии сельских поселений приняты ставки земельного налога в размере 0,3 % от кадастровой стоимости (в отнощении земельных участков, определенных пп.1п. 1 статьи 394 Налогового Кодекса РФ) и 1,5 % от кадастровой стоимости (в отнощении прочих земельных участков).
9.(13) | Принятие мер по повышению эффективности использования имущества, находящегося в собственности МО "Дахадаевский район" | [26 empty] | Подготовка и реализация плана мероприятий по увеличению неналоговых доходов в районный бюджет от использования муниципального имущества (арендная плата, доходы от перечисления части чистой прибыли, поступление дивидендов), повышение эффективности использования собственности муниципального района.
Комментарии |  | В МО "Дахадаевский район" отсутствуют предоставляемые в аренду муниципальное имущество и приватизированных неиспользуемых земель.
10.(14.) | Организация в органах местного самоуправления работы по уплате налогов с использованием информационно-телекоммуникационных систем, в том числе проведение образовательных семинаров | [26 empty] | Доклад УФНС России по РД ежеквартально о результатах работы
Комментарии |  | На территории района отсутствуют системы приема платежей по налогам. Для уплаты налоговых платежей население района выезжают в г. Даг.Огни или г.Дербент. В связи чем затрудняются вопросы полноты и своевременност сбора налоговых платежей.
III. Повышение поступлений по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ)
11.(16.) | Проведение работ по выявлению и пресечению использования работодателями схем минимизации налогообложения в виде выплаты неучтенной («теневой») заработной платы. Проведение информационной работы с руководителями предприятий и индивидуальными предпринимателями-работодателями по стимулированию исключения «серых схем» оплаты труда | [26 empty] | Обеспечение выплаты заработной платы на уровне, превышающем МРОТ
11.1. | Создать рабочую группут по выявлению и пресечению использования работодателями схем минимизации налогообложения в виде выплаты неучтенной («теневой») заработной платы.
11.2. | Утвердить план-график выездных проверок по предприятиям и организациям района
11.3. | Реализовывать материал проверки в соответствующие службы для принятия мер и устранения нарушений законодательства в области «теневой» заработной платы.
Комментарии |  | Еженедельно проводятся рейды по объектам торговли, строительства для выявление «теневой» заработной платы. Выявлены 35 человек, которые работают без договорных отношений, с12 которыми заключены трудовые договора
12.(17.) | Анализ величины заработной платы в разрезе отраслей экономики. Выявление организаций, в том числе внебюджетной сферы, выплачивающих заработную плату ниже минимального размера оплаты труда | [26 empty] | Обеспечение выплаты заработной платы на уровне, превышающем МРОТ
12.1. | поступление налога на доходы физических лиц (приложение №6) | 12 94 | 82 6 | 48 09 | 43 50 | 51 25 | 42 95 | 47 11 | 45 78 | 44 82 | 29 36 | 53 56 | 56 75 | 48 24 | 54 00 | 39 15 |  | 40 14 |  | 47 21 |  | 49 95 |  | 88 46 |  | 57 092
|  | 63.8% |  | 90.5% |  | 83.8% |  | 97.2% |  | 68.5% |  | 106% |  | 112%
Комментарии |  | Создана межведомственная комиссия для выявления организаций выплачивающих зар.плату ниже МРОТ. План по налогу на доходы физических лиц за 6 месяцев выполнен на 87,9 %. При своевременном поступлении из республиканского бюджета РД субвенции на выплату заработной платы учителям выполнение плана за полугодие составило бы 100 более процентов.
13.(19.) | Широкое освещение в СМИ, усиление информационно-разъяснительной работы среди граждан о важности легализации трудовых отношений и «теневой» зарплаты, преимуществах «белой» зарплаты и недостатках зарплаты «в конвертах» | [6 empty] | 5 | 5 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 17 |  | Повышение социальной защищенности работников в случае потери трудоспособности, при судебных спорах с работодателем, при выходе на пенсию, при получении имущественных и социальных вычетов по НДФЛ
13.1. | Публикации в районной газете "Сельская жизнь" | [6 empty] | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 10
13.2. | Информационный блк на районном телевидении "ТДР Дахадаевского района" | [6 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 7
Комментарии |  | В газете "Сельская жизнь" на телевидении "ТДР Дахадаевского района", а так же и на сайте МО "Дахадаевский район" регулярно публикуются статьи о важности легализации трудовых отношений. Ведется информационно-разъяснительная работа среди населения на сходах сельских поселений.
14.(20.) | Образование на муниципальном уровнях постоянно действующих межведомственных комиссий по легализации неформальных трудовых отношений и выплаты «теневой зарплаты» | [26 empty] | «обеление» трудовых отношений, повышение социальной защищенности работников
Комментарии |  | Образована межведомственная комиссия по легализации неформальных трудовых отношений.
15.(22.) | Мероприятия, направленные на снижение неформальной занятости населения МО «Дахадаевский район» | [26 empty] | Снижение нагрузки на бюджет района. Увеличение поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет района Повышение не менее чем на 5% объемов поступлений на обязательное пенсионное страхование относительно показателей, предусмотренных бюджетом Пенсионного фонда РФ на соответствующий период, снижение не менее чем на 30% показателя численности экономически активных лиц, находящихся в трудоспособном возрасте, не осуществляющих трудовую деятельность
15.1. | Создать рабочую группут по снижению неформальной занятости.
15.2. | Утвердить план-график выездных проверок по снижению неформальной занятости.
15.3. | Реализовывать материал проверки в налоговый орган для постановка на учет лиц и заключения трудовых соглашений
Комментарии |  | Распоряжение администрации района от 10.02.2015г № 30-р создана рабочая группа по снижению неформальной занятости. За 01.07.15г рабочей группой выявлены лица, осуществляющие свою деятельность без оформления трудовых договоров (неформальная занятость) количестве - 213 человек. Списки выявленных лиц с указанием места работы и адреса расположения данного объекта передаются в налоговую инспекцию. Ежедекадно результаты работы рабочей группы по мониторингу снижения неформальной занятости представляются в Минэкономразвития РД. Всем владельцам коммерческих объектов даны предписания о необходимости заключения договоров с наемными работниками.
IV. Повышение поступлений по налогу на прибыль организаций
16.(24.) | Активизация работы с крупными предприятиями, имеющим низкую налоговую нагрузку, при значительных объемах реализации продукции, работ, услуг | [26 empty] | Увеличение поступлений налогов от наиболее крупных предприятий, осуществляющих деятельность на территории района
Комментарии
17.(26.) | Проработка в федеральных органах власти возможности изменения нормативов отчислений по акцизам на ГСМ (подготовка соответствующих расчетов)
Комментарии
V. Малый и средний бизнес
18.(27.) | Выявление и постановка на налоговый учет лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации в налоговых органах | [26 empty] | Увеличение поступлений от налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы по сравнению с 2014 годом
18.1. | Создать рабочую группут по выявлению лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации в налоговых органах
18.2. | Утвердить план-график выездных проверок по выявление лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации в налоговых органах
18.3. | Реализовывать материал проверки в налоговый орган для постановка на учет лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации в налоговых органах | [11 empty] | 9
18.4. | поступление ЕНВД (приложение №7) | 18 1 | 47 | 71 | 35 | 13 9 | 12 1 | 35 5 | 56 | 92 | 44 | 10 1 | 67 | 32 9 | 96 | 75 |  | 87 |  | 32 5 |  | 10 0 |  | 18 4 |  | 20 42
|  | 25.9% |  | 49.3% |  | 87.1% |  | 15.8% |  | 48% |  | 66.3% |  | 29%
Комментарии |  | Осуществляются рейдовые проверки рабочей группой, по выявлению индивидуальных предпринимателей осуществляющих предпринимательскую деятельность без регистрации в налоговых органах. 10 июня текущего года в с.Уркарах рабочей группой проведен рейд, где выявлено 9 предпринимателей осуществляющих свою деятельность без регистрации в налоговом органе. Составлены 8 протоколов и вынес штраф на них на сумму – 4500 руб. За 6 месяцев при плане 939,0 тыс.руб. налог по ЕНВД собран на 370,0 тыс.руб., что составляет 40%
19.(28.) | Усиление роли подразделений ОМВД по РД в Дахадаевском районе и УФНС России № 4 по РД в вопросе постановки на налоговый учет лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации | [26 empty] | Разработка и принятие «дорожной карты» по конкретным мероприятиям с участием ОМВД по РД в Дахадаевском районе по борьбе с незаконной предпринимательской деятельностью
Комментарии |  | Все выявленные в ходе рейдовых мероприятий лица, осуществляющие свою деятельность без постановки на налоговый учёт направлены в районный ОВД для содействия и в налоговую инспекцию для постановки на учет.
20.(29.) | Инвентаризация розничных рынков и торговых мест на рынках с целью выявления и принятия мер в отношении незаконно действующих рынков, лиц, осуществляющих на этих рынках предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации в налоговых органах. | [26 empty] | Выявление реальной налоговой нагрузки на территориях подведомственных управляющим компаниям, постановка на налоговый учет лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации.
Комментарии |  | На территории МО «Дахадаевский район» нет действующих розничных рынков. В 5-ти населенных пунктах района еженедельно организуются стихийные рынки(ярмарки) по реализации сельскохозяйственной продукции произведенной и выращенной в ЛПХ.
21.(30.) | Инвентаризация организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере организации питания населения, праздничных мероприятий, проведения концертных мероприятий, на предмет государственной регистрации и постановки на налоговый учет, полноты и своевременности уплаты налоговых и других обязательных платежей, правомерности применения специальных налоговых режимов, наличия соответствующих разрешительных документов | [11 empty] | 30 | [14 empty] | Постановка на учет субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность в этих сферах
Комментарии |  | В июне месяце текущего года МРИ ФНС России № 4 по РД совместно с отделом экономики администрации МО "Дахадаевский район"провели инвентаризацию организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере организации питания населения, праздничных мероприятий, проведения концертных мероприятий, на предмет государственной регистрации и постановки на налоговый учет. По резултатам инвентаризации выявлено лиц не поставленных на учет в налоговом органе - 98 чел. из них на 24.06.15г. поставлены на учет - 30 чел.
22.(31.) | Доведение корректирующего коэффициента базовой доходности К2 для целей расчета единого налога на вмененный доход до значений, рекомендованных Правительством РД | [26 empty] | Завершение принятия соответствующего решения Собранием депутатов муниципального образования «Дахадаевский район»
Комментарии |  | Коэффициент К2 доведен до рекомендованных значений Правительства Республики Дагестан (Решением сессии депутатов от 05.11. 2014г.№ 01-06-V1-CД-9/1).
23.(32.) | Усиление работы по привлечению к административной ответственности юридических и физических лиц, допустивщих административное правонарушения в сфере природоохранного законодательства | [26 empty] | Обеспечение взыскания административных штрафов в полном объеме
Комментарии |  | Постоянно проводится работа с лицами допускающих административные нарушения, в сфере природоохранного законодательства. При необходимости привлекаем специалистов Минприроды РД для составления протоколов.
24.(34.) | Подготовка и подписание Дагавтодортранс совместно с УФНС России по РД и МВД по РД, главами муниципальных районов и городских округов соглашений о сотрудничестве в области транспортного обслуживания населения в целях обеспечения полноты учета налогоплательщиков, занятых в сфере таксомоторных пассажирских перевозок | [26 empty] | Заключение соглашений, сотрудничество в области организации и контроля легковых таксомоторных пассажирских перевозок, увеличение поступлений налогов в местные бюджеты
Комментарии |  | Главой МО "Дахадаевский район" совместно с Дагавтодортранс,с УФНС России по РД и МВД по РД 14 мая 2015г. подписано 4х стороннее соглашение.
25.(35.) | Мониторинг предоставления органами местного самоуправления земельных участков субъектам малого и среднего предпринимательства по упрощенной схеме | [26 empty] | Подготовка нормативных правовых актов об упрощении процедуры получения субъектами малого и среднего предпринимательства земельных участков
Комментарии |  | Нормативнно правовые акты об упрощении процедуры получения субъектами малого и среднего предпринимательства земельных участков на территории МО находятся на стадии разработки.
26.(36.) | Подготовка комплекса мер по привлечению субъектов малого и среднего предпринимательства к конкурсам на осуществление закупок для государственных и муниципальных нужд | [26 empty] | Создание реестра продукции, выпускаемой на территории МО для местных нужд
Комментарии |  | Подготовка комплекса мер по привлечению субъектов малого и среднего предпринимательства к конкурсам на осуществление закупок для государственных и муниципальных нужд
VI. Мониторинг налоговой дисциплины получателей средств по государственным контрактам
27.(39.) | Привлечение общественных и молодежных объединений к реализации мероприятий приоритетного проекта развития МО "Дахадаевский район" «Обеление» экономики» в части актуализации налоговой базы и выявления теневого предпринимательства | [26 empty] | Выявление и постановка на учет лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без регистрации
Комментарии |  | Для обеспечения пополнения доходной части бюджета МО "Дахадаевский район" были привлечены молодежь крупных населенных пунктов под руководством зам.главы администрации МО "Дахадаевский район " Абдурашидова М-Р.А.
Ответственный за приоритетный проект: Р.Раджабов
Исполнитель: М.Абакаров
14.08.15г