**ИНФОРМАЦИЯ**

**О ходе приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Эффективный агропромышленный комплекс» в\_\_\_Дахадаевском районе\_\_\_ за \_\_июнь\_2014г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | 1. **Наименование инвестпроекта, реализуемого на территории муниципального образования;** 2. **Инициатор проекта;** 3. **Ответственный за реализацию инвестпроекта;** 4. **Место регистрации инвестпроекта;** 5. **Место фактического нахождения** | **Планируемый объем инвестиций, млн. руб.** | | | **Уровень готовности инвестпроекта** | | | | | **Планируется создать рабочих мест, чел.** | **Всего вложено средств, млн. руб.** | | | **В т.ч. вложено средств в отчетном месяце, млн. руб.** | | | **Краткое описание выполненных работ в отчетном месяце** |
| **Всего:** | **В т. ч. собственных средств** | **В т.ч. привлекаемых средств** | **Наличие бизнес -плана** | **Наличие ПСД** | **Наличие инвестиционных площадок и ее описание** | **начало реализации (число, месяц, год)** | **Завершение, план (число, месяц, год)** | **Всего:** | **В т. ч. собственных средств** | **В т.ч. привлекаемых средств** | **Всего:** | **В т. ч. собственных средств** | **В т.ч. привлекаемых средств** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| **1** | **Строительство очарни**  **И дом животноводов** | **15** | **10,5** | **4,5** | **+** | **+** | **210** | **02.02.14** | **18.11.14** | **6** | **15** | **16,5** | **4,5** |  |  |  | **Завершено строительство дома животноводов**  **На стадии завершения овчарня** |
|  | **1.** КФХ «Рассвет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2.** КФХ Рассвет и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3.**ООО МУТПС г. Нефтекумск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **4**. с. Уркарах Дахадаевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **5**. Бакресская зона отгонного животноводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Закладка и вырщивание винограда** | **468** |  | **468** | **+** | **+** | **210** | **01.03.14** | **31.12.** | **300** | **46,8** |  | **46,8** |  |  |  | **Поднят плантаж**  **На 150 га**  **Произведена посадка виноградника на г**  **27 га** |
|  | **1**.СПК племхоз «Уркарахский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2**.СПК племхоз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3**.ООО «ДКК» с. Уркарах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **4.**Уркарахский и Дахадаевсчкий район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **5**.с. Н. Уркарах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Глава \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(наименование муниципального образования) (подпись) (Ф. И. О.)**

Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014г. тел. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф. И. О) (Дата)

**ИНФОРМАЦИЯ**

**О ходе приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Эффективный агропромышленный комплекс» в\_\_\_Дахадаевском районе\_\_\_ за \_\_июнь\_2014г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | 1. **Наименование инвестпроекта, реализуемого на территории муниципального образования;** 2. **Инициатор проекта;** 3. **Ответственный за реализацию инвестпроекта;** 4. **Место регистрации инвестпроекта;** 5. **Место фактического нахождения** | **Планируемый объем инвестиций, млн. руб.** | | | **Уровень готовности инвестпроекта** | | | | | **Планируется создать рабочих мест, чел.** | **Всего вложено средств, млн. руб.** | | | **В т.ч. вложено средств в отчетном месяце, млн. руб.** | | | **Краткое описание выполненных работ в отчетном месяце** |
| **Всего:** | **В т. ч. собственных средств** | **В т.ч. привлекаемых средств** | **Наличие бизнес -плана** | **Наличие ПСД** | **Наличие инвестиционных площадок и ее описание** | **начало реализации (число, месяц, год)** | **Завершение, план (число, месяц, год)** | **Всего:** | **В т. ч. собственных средств** | **В т.ч. привлекаемых средств** | **Всего:** | **В т. ч. собственных средств** | **В т.ч. привлекаемых средств** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Строительство овчарни  И дом животноводов | 15 | 10,5 | 4,5 | + | + |  | 02.02.14 | 18.11.14 | 6 | 15 | 16,5 | 4,5 |  |  |  |  |
| 2 | Закладка и выращивание винограда | 468 |  | 468 | + | + | 40 | 01.03.14 | 31.12. | 300 | 46,8 |  | 46,8 |  |  |  |  |

**Глава \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(наименование муниципального образования) (подпись) (Ф. И. О.)**

Исполнитель: \_\_\_\_\_\_**Раджабов Р. К. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **«\_07»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_июня\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014г**. тел. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**2-45-36\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(Ф. И. О) (Дата)