## Лист1
Отчет о ходе реализации приоритетного проекта развития РД «Человеческий капитал» в Дахадаевском районе на 14 августа 2015 года
№ п/п | Информация о мероприятии (ед. измерения) | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | 2015 год |  | Ожидаемый результат
|  | План (П) | Факт (Ф) | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф
|  | % вып. к мес. плану |  | % вып к мес плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к год. плану
Занятость и соц.подержка населения
25(103) | Обеспечение содействия в трудоустройстве гражданам, ищущим работу. Обеспечение привлечения безработных граждан к участию в оплачиваемых общественных работах. | [5 empty] | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 35 | 50 | 22 | 22 | 23 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 268 |  | уровень регистрируемой безработицы не выше 3 процента к численности экономически активного населения района. Повышение доли трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости, – до 60 %.
[8 empty] | 100% |  | 100% |  | 100%
25.1 | принятиемуниципального нормативного правого акта (постановление, распоряжение,) об организации общественных работ
100
25.2 | обеспечение заключения договоров между организациями (администрации МО "Дахадаевский район"и центрами занятости о привлечении состоящих на учете в органах службы занятости населения безработных граждан к оплачиваемым общественным работам | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 11
[8 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| комментарии | п.25. На 14 августа 2015г. направленных на оплачиваемые общественные работы нет. Во второй половине августа будут направлены 22 человек. п 25.2 . В конце августе 2015г. будут заключены договора на оплачиваемые общественные работы.
26.(106) | Организация комплекса мероприятий, направленных на формирование кадрового потенциала молодежи | [26 empty] | Создание в муниципальных образованиях Республики Дагестан отделений федеральных молодежных проектов и движений,направленных на формирование кадрового потенциала молодежи
26.1 | Формирование списков представителей молодежи (молодежного актива), желающих принять участие в работе федеральных молодежных проектов на территории МО, организуемой Минтрудом РД
26.2 | организация выезда молодежного актива для участия в организуемой Минтрудом РД стратегической сессии по территориальному округу.
26.3 | организация выезда молодежного актива для участия в организуемых Минтрудом РД семинарах-тренингах для развития профессиональных компетенций активистов, участвующих в реализации молодежных проектов
26.4 | оказание возможной поддержки (технической, организационной, финансовой) активистам при реализации ими на территории МО федеральных молодежных проектов
26.5 | .при формировании бюджета МО на 2016год предусмотреть возможность финансирования мероприятий, напраленных на формирование кадрового потенциала молодежи.
Ответственный за приоритетный проект: М.А.Абдурашидов
Исполнитель: Н.Г.Гаджимамаев
14.08.15г.
Note on G9: Шайх: