## Лист1
Отчет о ходе реализации приоритетного проекта развития РД «Человеческий капитал» в Дахадаевском районе на 15.09. 2015 года
№ п/п | Информация о мероприятии (ед. измерения) | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | 2015 год |  | Ожидаемый результат
|  | План (П) | Факт (Ф) | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф |  | ф
|  | % вып. к мес. плану |  | % вып к мес плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к год. плану
2. Просвещение и духовное развитие
Изменения в системе дошкольного образования
10 (30) | расширение сети дошкольных образовательных организаций в рамках реализации проекта по модернизации региональных систем дошкольного образования | [26 empty] | Увеличение доли воспитанников дошкольного образования на 5%за счет реконструкции зданий
10.1 | за счет реконструкции старых зданий в пяти населенных пункта, планируется открытие дошкольных образовательных организаций Харбук, Дибгаши, Зубанчи, Кища, Н/Уркарах
Комментарии; за счет реконструкции старых зданий в населенных пунктах Харбук, Кища, Зубанчи, Дибгаши, Н/Уркарах ведется работа по открытию новых дошкольных образовательных учреждений: в с. Харбук, Дибгаши, Зубанчи - на 35 мест, в с. Кища - на 20 мест, и в с Н/уркарах на -70мест. из - за отсутствия финансирования сдача объектов затягивается на неопределенный срок. проводятся работы по благоустройству территории детского сада с.Харбук.
10.2 | строительство садика на 120 мест в с. Уркарах | [26 empty] | Увеличение доли воспитанников дошкольного образования на 5%за счет строительства зданий дошкольных образовательных организаций.
Комментарии: А МО "Дахадаевский район" представила земельный участок на право безвозмездного срочного пользования на период строительства детского сада в с. Уркарах. Отдел имущества, муниципального заказа, архитектуры и строительства ЖКХ А МО "Дахадаевский район" сформировал земельный участок и поставил на кадастровый учет.
11(31) | Организация групп кратковременного пребывания в общеобразовательных организациях | [26 empty] | охват 25 детей дошкольного возраста в группах кратковременного пребывания
11.1 | Создание групп кратковременного пребывания в пяти школах ( КМПГ, УМПГ,Н\УРКАРАХ, КАЛКНИ, ИРАГИ)
Комментарии; ведется работа по созданию ГКП детей на 15-20 мест в Кищинской и Уркарахской МПГ, Н/Уркарахской, Калкнинской и Ирагинской СОШ. Директорами школ, где создаются ГКП, начата работа по внесению изменений в Уставы. паралельно ведется работа по подготовке помещений для ГКП детей и по оформлению документов на получение лицензии ГКП. Из - за отсутствия источника финансирования на 01.09.2015г. Считаем невозможным открыть штатные едиицы, после проведения оптимизации штатных единиц в образовательных учреждениях с 01.09.2015 года по 31.12.2015 года ожидается открытие штатных единиц в количестве 1,25ст. в образовательных учреждениях
12(32) | Развитие вариативных форм дошкольного образования | [26 empty] | Увеличение доли воспитанников, получающих услуги дошкольного образования, за счет создания групп кратковременного пребывания в односменных школах республики и в высвободившихся школьных помещениях, до 9 процентов
12.1 | Создание групп кратковременного пребывания в высвободившихся школьных помещениях)
комментарии;ведется работа по созданию групп кратковременного пребывания детей в школах с. Уркарах, Н/Уркарах,Кища, Калкни, Ираги.
13(33) | Организация курсов повышения квалификации педагогических работников дошкольных образовательных организаций | [26 empty] | Повышение квалификации 20 педагогических работников дошкольных образовательных организаций
13.1 | Направление на повышение квалификации педагогических работников ДОО в ДИПКПК (20 педагогов)
13.2 | Организация семинаров-совещаний педработников ДОО по разным вопросам обучения детей дошкольного образования
Комментарии; п.13.2 в зале отдела образования намечено на 27.08.2015. совещание с педработниками ДОО по переходу к ФГО.
14(34) | Создание условий для привлечения негосударстивенных организаций в сферу дошкольного образования | [26 empty] | Оказание государственной поддержки предпринимателям, организующим дея-тельность частных дошкольных организа-ций посредством выделения беспроцент-ных кредитов, субсидий
14.1 | Способствовать работе и пропагандировать мероприятия по привлечению негосударственных организаций в сферу дошкольного образования
комментарии:
Заработная плата работников в сфере образования
15(45) | Реализация мероприятий по обеспечению достижения целевых показателей, определенных Указом Президента РФ от 07.05.2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | [26 empty] | Доведение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до уровня средней заработной платы в сфере общего образования; педагогических работников общеобразовательных учреждений до уровня средней заработной платы по РД; педагогических работников учреждений дополнительного образования до 80% от средней заработной платы учителей по Республике Дагестан
комментарии: С января 2015года принято постановление о реформе образовательной системы
Ислам и просвещение
16(54) | Проведение просветительской и консультативной работы с учащимися образовательных организаций (и их родителями) с целью искоренения насилия в любых его формах (нравственно-правовое и духовно-нравственное просвещение) | [26 empty] | Профилактика противодействия проявлениям экстремизма и терроризма
16.1 | Подготовка графика просветительской и консультативной работы с учащимися образовательных организаций района
16.2 | Проведение мероприятий согласно утвержденному графику в учебных заведениях района/
Комментарии; по графику 08.09.2015г. в образовательных учреждениях с. Уркарах специалистом отдела образования МО "Дахадаевский район" Исмаиловым К.И. была проведена встреча со старшеклассниками и проведены мероприятия по профилактике противодействия проявления экстремизма и терроризма . В соответствии с протоколом заседания Антитеррористической комиссии в Республике Дагестан № 09-10/2 от 24.09.2014 г., во исполнение п.7 Плана Министерства образования и науки Республики Дагестан по реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы в Республике Дагестан (далее - План) был проведен мониторинг ведения образовательными организациями информационных ресурсов по проблемам профилактики терроризма для педагогов, психологов, социальных работников. Согласно письму №06-2941/01-18/15 от 19 мая 2015 г. минобрнауки проведен анализ изучения учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» среди преподавателей предмета.
Ответственный за приоритетный проект: Абдурашидов М.А.
исполнитель: Чапарова М.М.
25.08.2015г