**Дорожная карта**

**по проведению мероприятий, посвященных празднованию 73 –й годовщины Великой Победы «Мы наследники Победы!»**

**Основные идеи, концепции мероприятий, посвященных празднованию 73 –й годовщины Великой Победы**

Выпуск презентационных материалов на тему: **«Мы наследники Победы!» (отв. ИЦ-ЧапароваМ.М.) *Срок – до 20.04 2018 г.***

* Высказывания, цитаты, изречения руководителей страны и великих полководцев о Победе

Проведение круглого стола на тему **«Мы наследники Победы!». (отв. ИЦ, управление образования,…. ) *Срок – 20.04.2018 г.***

Проведение спортивных мероприятий, приуроченных ко дню Победы

* Турнир по вольной борьбе (***Ответственный управление спорта)***
* Теннисный турнир **Срок – до 23.04 2018 г.**

Проведение спортивных мероприятий непосредственно 9 мая.

Скачки лошадей

Массовый забег юношей, девушек

Перетягивание каната ( Главы с/ поселений, директора) ***( Отв. Гасанов Мухтар) –*** предусмотреть оригинальный приз

Проект **«Бессмертный полк» ( *Ответств.*** 1. Управления образования . 2. Молодежная политика . 3. Управление спорта**)**

Выпуск номера газеты «Сельская жизнь», посвященный дню Победы (***Отв. руководит. ИФЦ) до 05 мая 2018 г.***

Фотовыставка «**Мы наследники Победы!»**. (***Отв. руководит. ОУ)***

Материал о Великой Победе, о праздновании дня Победы на сайте МО «Дахадаевский район. (***Отв. руководит. ИФЦ) Срок исполнения до 25.04***

Конкурс ученических краеведческих работ «Мой прадед – герой!» (***Отв. ЦРО) Срок - апрель, начало мая Кримоногенная***

Конкурс детского рисунка «Победа - глазами детей». (***Отв. ЦРО) Срок - апрель, начало мая***

Сочинение в общеобразовательных школах на тему; ***«*Мы наследники Великой Победы!*»*** (***Отв. ЦРО) Срок - апрель, начало мая***

Уроки мужества в общеобразовательных школах на тему; ***«*Мы наследники Великой Победы!*»*** (***Отв. управления образования) Сроки 03-07. 05 2018г*** Видео -ролики «Истории с фронта»

Короткометражные видеоролики, где ученики рассказывают о подвигах своих дедов и прадедов (***Отв. управления образования) 05 -08. 05 2018 г.***

Уроки истории «Память в наших сердцах» (***Отв. управления образования) 05 -08. 05 2018 г.***

Провести во всех населенных пунктах Вахта Памяти - ***«*Мы наследники Великой Победы!*»*** (***Отв. управление образования, Главы сельских поселений) Срок – 07-09. 05 2018 г.***

Оформления экспозиций школьных музеев на тему: « **Мы наследники Победы!**» (***Отв. управления образования) Срок - апрель, начало мая***

Организация торжественных встреч с воинами афганцами и с участниками венгерских, чеченских событий ***(Отв. управление образования, руководители УО).*** ***Срок 03-07. 05 2018 г.***

Торжественные линейки, посвященные Дню Победы! (***Отв. управления образования) 05 -08. 05 2018 г.***

День открытых дверей в дошкольных образовательных учреждениях! (***Отв. управления образования) 05 -08. 05 2018 г.***

Акция «Георгиевская лента» (***Отв. Магомедова М.Р.) до 23.04 2018 г.***

Акция «Свеча памяти» (***Отв. Магомедова М.Р.) 05 -08. 05 2018 г.***

Организация просмотра военных фильмов в образовательных учреждениях:

«В бой идут одни старики», «Освобождение», «Сталинград», «А зори здесь тихие» и т.д. (***Отв. управления образования) 02. 05 2018 г.***

Письмо солдату ( ученики составляют письмо солдату, собирают посылку) (***Отв. управления образования) 05 -08. 05 2018 г.***

«Цветущая история»- акция высадки цветов с участием членов Совета ветеранов, участников боевых событий, общественных организаций и учащихся школ. (***Отв. управления образования) 05 -08. 05 2018 г.***

«Победная перемена»- в образовательных учреждениях с 01 по 09 мая звучат песни военных лет. (***Отв. управления образования) 05 -08. 05 2018 г.***

Экскурсия в преддверии Дня Победы лучших учеников района в музей Боевой славы г. Махачкала (***Отв. Светлана Магомедовна) 18. 04 2018 г.***

Конкурс на патриотическую песню ***( отв. отдел культуры) до 05.05.2018 г.***

Предпраздничные субботники ***– (Ответ.. Главы сельских поселений) Срок апрель, май (2субботника)***

Концерт мастеров искусств Дахадаевского района, посвященный ко Дню Победы. (***Отв. отел культуры) Срок- 9 мая***

Создание атмосферы приближающегося праздника. ***(Отв. ИЦ) апрель, май (сценарий-приложить)***

Активизация личной инициативы жителей района, путем вовлечения их в процесс празднования. ***(Ответств. главы сельских поселений) Срок –апрель, начало мая***

Реставрация памятников участникам ВОВ (***Отв. Главы сельских поселений***) до **01.05.2018 г.**

Праздничное оформление Центральной улицы с. Уркарах ***( отв. Глава МО « Сельсовет Уркарахский») (провести совещание до 30.04)***

Возложение цветов к памятникам для участников ВОВ (***директора ОУ***)

Митинги, шествия в сельских поселениях ***(Отв. Главы сельских поселений, директора школ)***

Торжественный прием Главой района в честь Великой Победы – ***8 мая (отв. Магомедов Б. Х.)***

**Лозунги мероприятия:**

«Дахадаевцы! Будем достойны подвигов своих отцов и дедов!»

«Да здравствует Великая Победа!»

« Мы наследники Победы!»

«Слава народу – победителю!»

«Да здравствует 73 – годовщина Великой Победы!»

**« Победа отцов и дедов – это наша Победа!»**

«Память о Великой Победе – священна!»

**Высказывания о Великой Отечественной войне:**

Имеем ли мы право забывать, что стоили нам мир и свобода? Разве не было бы такое забвение предательством перед памятью павших воинов, перед горем безутешных матерей, одиноких вдов, осиротевших детей? …

С.С. Смирнов, «Брестская крепость»

Триумфальная Победа нашего народа над фашизмом навеки останется в истории человечества вершиной торжества жизни и разума над смертью и варварством.

**В.В.Путин**  
   
Мы обязаны помнить, что Победа добыта ценой огромных, невосполнимых жертв, что война унесла миллионы жизней. Эту чудовищную трагедию не удалось предотвратить, прежде всего, из-за попустительства преступной идеологии расового превосходства, из-за разобщённости ведущих стран мира.

**В.В.Путин**

Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся с войны. Перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов и прадедов, мужей, жён, братьев, сестёр, однополчан, родных, друзей. Скорбим о ветеранах, которые уже ушли от нас.

**В.В.Путин**

Мы будем всегда беречь Россию, как это делали солдаты Победы, и укреплять традиции патриотизма, преданного служения Отечеству.

В.В.Путин

Чем дальше в историю уходят события Великой Отечественной, тем выше наша ответственность перед будущими поколениями. Мы обязаны передать им стабильность и мир на планете. Передать суровую, героическую правду и память об Отечественной войне. Дух и смысл Великой Победы.

В.В.Путин

**Список оргкомитета**

**по проведению мероприятий, посвященных празднованию 73 –й годовщины Великой Победы «Мы наследники Победы!»**

1. **Магомедов А.Г. -**зам. главы АМО, **председатель оргкомитета 89064481395**

2**.Магомедов М.И.** – зам. главы АМО, **зам. председ. оргкомитета 89034803784**

**Члены оргкомитета:**

**3. Сулейманов Н.К. -** председатель Совета старейшин 89285904872

3. **Магомедов Б.Х.** - зам. главы АМО 89637962254

4. **Джамалов А.Р.** – начальник управления образования АМО 89286733334

5. **Мусаев Г.М.** – нач. отдела культуры АМО «Дахадаевский район»89634299960

**6. Ахмедов С.А**. – начальник ОМВД (по согласованию) 89634228399

7. **Чапарова М. М**.- нач. МКУ «Информационный центр» АМО 89640024306

**8. Алишихов М.А**.- пред. Совета ветеранов войны и труда АМО 89618388234

9. **Магомедов А.А.** – начальник ФЭО АМО «Дахадаевский район» 89094787474

10. **Саидов У.М. –** нач. отдела военного комиссариата (по соглас.) 89604641661

11. **Абдулкадыров Ш.Д. –** главврач МУЗ «ЦБ Дахадаев - го района» 89896692124

12 **Мусаев М.Р. –** начальник УСЗН по Дахадаевскому району 89034774705

**13. Раджабова М. М-С**. – дир. КЦСОН в МО «Дахадаевский район» 89280283032

14**. Магомедова М. Р. –** главный специалист по делам молодежи 89896526581

15 **Ибрагимов З.Г.** – ведущий специалист АМО по работе с/админ. 89634116494

**16. Гасайниев Б.Г.** – директор ЦРО 89387877689

17**. Гасайниев С.Г.** – начальник ЗАГСа 89604209101

**18. Юсупов А.А.** - глава МО «сельсовет Уркарахский» 89898908231

**19. Алиев А.Г. –** директор гимназии 89634157175

**20.** **Магомедов М-р А.** – директор лицея. 89034285542

**21. Керимов А.** – директор МКУ «ДЮСШ» 89887777377

**Поручения членам оргкомитета**

**по проведению мероприятий, посвященных празднованию 73 –й годовщины Великой Победы «Мы наследники Победы!»**

1. **Магомедов А.Г. -** **председатель оргкомитета –** общее руководство

2**.Магомедов М.И.** – зам. главы АМО, **зам. председателя оргкомитета -** контроль над исполнением поручений председателя оргкомитета.

**Члены оргкомитета:**

**3. Сулейманов Н.К.-** председатель Совета старейшин

4. **Магомедов Б.Х.** - зам. главы АМО, ответственный за материально- техническое обеспечение мероприятия.

5. **Джамалов А.Р.** – начальник управления образования АМО - контроль над всеми мероприятиями, которые проводятся по линии образования.

6. **Мусаев Г.М.** – нач. отдела культуры АМО «Дахадаевский район»- ответственный за проведения – культурно-массовых мероприятий, оформление

**7. Ахмедов С.А**. – начальник ОМВД (по согласованию) – ответственный за обеспечение общественного порядка и общественной безопасности проводимых мероприятий.

8. **Чапарова М. М**.- начальник МКУ «Информационный центр» АМО – ответственная за информационное сопровождение мероприятий, выпуск праздничного номера газеты «Сельская жизнь»

**9. Алишихов А.А**.- председатель Совета ветеранов войны и труда АМО представить списки ветеранов ВОВ, участников афганских, венгерских, чеченских событий

10. **Магомедов А.А.** – начальник ФЭО АМО «Дахадаевский район» - ответственный за финансовое сопровождение мероприятия

11. **Саидов У.М. –** начальник отдела военного комиссариата (по согласованию)

12. **Абдулкадыров Ш.Д. –** главврач МУЗ «ЦБ Дахадаевского района» - обеспечение медицинского сопровождения мероприятия.

13 **Мусаев М.Р. –** начальник УСЗН по Дахадаевскому району

**14. Раджабова М. М-С**. – директор КЦСОН в МО «Дахадаевский район»

15**. Магомедова М. Р. –** главный специалист по делам молодежи, ответственная за волонтеров, за вовлечение молодежи на мероприятия по празднованию Дня Победы.

16 **Ибрагимов З.Г., Абакаров М. М.** – ведущие специалисты АМО по работе с/администрациями – общий контроль над проведением мероприятий, приуроченных празднованию Дня Победы в сельских поселениях.

**17. Гасайниев Б.Г.** – директор ЦРО – ответств. за проведения школьных конкурсов.

18**. Гасайниев С.Г.** – начальник ЗАГСа, обеспечение мероприятия полевой кухней

**19. Юсупов А.А.** - глава МО «сельсовет Уркарахский» - ответственный за организацию субботника с. Уркарах (План субботника прилагается)

**20. Алиев А.Г. –** директор гимназии – обеспечение мероприятия школьниками (РДШ, юнармейцы, пионеры)

**21.** **Магомедов М-р А.** – директор лицея – обеспечение мероприятия школьниками (РДШ, юнармейцы, пионеры)

**22. Керимов А.** – директор МКУ «ДЮСШ» - ответственный за организация спортивных мероприятий

Элементы сопровождения праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы - лозунги, баннеры, флаги, флажки, шары ( отв. Мусаев Г.М.)

Венки и цветы для возложения к памятнику ( отв. Магомедов Б.Х.)

Солдатская каша (отв. Абдулкадыров Ш.Д.)

**Список приглашаемых почетных гостей на празднования Дня Победы.**

1. Рабаданов М. Х. - ректор ДГУ, депутат Народного Собрания
2. Магомедова Т.Б.- председатель республиканского движения «Матери России»
3. Багомаев М.А.- директор Малой академии
4. Абдулманапова А.А.- Народный поэт Дагестана
5. Нухкади Ибрагимович – профком ДГУ
6. Хасбулат
7. Джаруллаев Габиб
8. Участники чеченских, афганских и венгерских событий.

**Сценарий проведения празднования 9 мая- Дня Победы.**

**9: 00** Формирования праздничной колонны из представителей различных ведомств, организаций и учреждений.

Обеспечение праздничной колонны лозунгами, флагами, флажками, шарами и т.д.

**10: 00** Начало шествия

Колонна двигается по направлению парка Победы. Из громко говорителя установленного на полицейской машине озвучиваются лозунги Победы, которые поддерживаются участниками праздничного шествия.

**10:30** Праздничный митинг.

С поздравлениями к участникам Парада Победы обращаются: Глава района Омаров Д. Р. и Почетные гости.

**11: 00** Возложение венков и цветов на мемориал воинской Славы.

В Парке Победы находятся ученики в праздничной форме в галстуках

**11: 30** Спортивные мероприятия: скачки, марафон,

**13:00** Праздничный обед, солдатская каша

**14:00** Торжественный концерт в доме культуры, посвященный Дню Победы

**Сбор формирования и движения праздничной колонны.**

**Сбор участников праздничного парада в 9:00 на центральной площади**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.**  **2.**  **3.** | **Колонна №1**  Наследники Победы с портретами своих дедов прадедов. За ними участники афганских, чеченских и венгерских событий, Глава района, заместители, руководители учреждений и организаций администрации, прокурор района, судьи, работники ФСБ, правоохранительных органов, депутаты Народного и районного собраний, главы сельских поселений, председатели СПК ( по прибытии поднимаются на лестничную площадку) **Колонна №2**  Медицинские работники ЦРБ поликлиники, санэпидстанции, аптеки (возле монумента по левую сторону дороги по движению колонны) впереди 50 медсестер в белых халатах с подсумками, за ними заместители главного, заведующие отделениями и медицинский персонал. ( медсестры до дома Мигьраба, там привал до указаний, по прибытии к монументу славы по левую сторону дороги по движению колонны)  **Колонна №3**  Работники управления образования, центра развития образования. Впереди руководители и их заместители, за ними директора образовательных учреждений, заместители директоров по УВР и ВР, УМПГ- 100 человек учителя, классные руководители, ученики ( возле монумента славы по правую сторону дороги по движению колонны) УМЛ- 100 человек, учителя, классные руководители, ученики ( возле монумента по левую сторону дороги), работники Уркарахской начальной школы садика, за ними работники культуры, впереди зам. начальника отдела культуры, директора школ искусства, работники всего – 50 человек ( возле монумента славы по левую сторону дороги по движению колонны) останавливаются возле дома Миграба. | 9 мая 2018 г.  9 мая 2018 г.  9 мая 2018 г. | Руководитель колонны №1 – руководитель аппарата администрации МО «Дахадаевский район» Магомедов Б.Х.  Руководитель колонны №2 главный врач центральной районной больницы Абдулкадиров Ш.Д.  Ответственные: начальник ОК Мусаев Г.М., начальник УО Джамалов А.Р., директор ЦРО Гасайниев Б.Г., директора школ: Алиев А.Г., Абдурашидов М.А. |