Приложение № 1

 к постановлению администрации

 МО «Дахадаевский район»

 от 08.09.14г. № 72

**План**

**мероприятий по реализации приоритетного проекта развития**

 **Республики Дагестан в МО «Дахадаевский район» «Обеление экономики» на 2015 год»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие**  | **Ожидаемый результат** | **Срок** | **Исполнители** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **1. Расширение налоговой базы по налогу на имущество, земельному налогу, транспортному налогу,****на доходы физических лиц.** |
|  1 |  Актуализация сведений о правообладателях участков и объектов недвижимости  | Расширение налогооблагаемой базы имущественным налогом в 1,2 раза | Январь – Декабрь 2015г | Отдел экономики,Главы МО поселений |
| 2 | Заключить соглашение по взаимодействию для расширения налоговой базы по имущественным налогам с главами поселений  | Увеличение налогооблагаемой базы по имущественному налогу  | Январь 2015г. | Отдел юридическийОтдел экономики  |
|  3 | Проведение работ по выявлению и пересечению использования работодателями схем минимизации налогообложения в виде выплаты неучтенной («теневой») заработной платы | Увеличение поступления НДФЛ в 1,2 раз в 2015 году  | Январь – Декабрь 2015г. | Отдел экономики, Финансовое управление , Статуправление (по согласованию), ОМВД РД по Дахадаевскому району (по согласованию) МНИ ФНС по РД ( по согласованию) |
|  4 | Анализ величины заработной платы в разрезе отраслей экономики. Выявление организаций выплачивающих заработную плату ниже МРОТ | Увеличение налоговых поступлений в 2015 году  | Январь – Декабрь 2015г | Отдел экономики, Управление С/Х ,пенсионный фонд (по согласованию), МРИ ФНС России № 4 по РД ( по согласованию)  |
|  5 | Сформировать в МО "Дахадаевский район" и в сельских поселениях рабочие группы по выполнению работ связанных с актуализацией налоговой базы по земельному налогу и налогу имущества физических лиц, а также выявлению и постановки на учет предпринимателей, осуществляющих деятельность без соответствующей регистрации. | Расширение налогооблагаемой базы имущественным, земельным налогам, а также по ЕНВД. | Январь – Декабрь 2015г | Отдел экономики, МРИ ФНС № 4, ОМВД РД по Дахадаевскому району (по согласованию)  |
|  6 | Завершить работу по присвоению адресных характеристик (названия лиц, номера дома, иным строениям, сооружениям) объектам у которых отсутствует адресная информация | Окончательное уточнение всех объектов налогообложения, в разрезе сельских поселений. | Январь – Октябрь 2015г | Главы поселений, Отдел экономики ,Росреестр (по согласованию) |
| 7 | Инвентаризация торговых мест на рынке с целью выявления и принятия мер в отношении незаконно действующих торговых точек и их хозяев. | Выявление налоговой нагрузки на 2015 год  | Январь – Декабрь 2015г | Отдел экономики, ОМВД РД по Дахадаевскому району, МРИ ФНС № 4 по РД  |

 Приложение № 2

 к постановлению администрации

 МО «Дахадаевский район»

 от 08.09.14г. № 72

**План**

**мероприятий администрации МО "Дахадаевский район" по реализации**

 **приоритетного проекта развития Республики Дагестан**

**«Точки роста», инвестиций в Дагестан» на 2015 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие**  | **Ожидаемый результат** | **Срок** | **Исполнители** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подготовка свободных земельных участков для размещения инвестиционных площадок  | Утверждение реестра инвестиционных площадок | Январь –Апрель 2015г | Управление с/хозяйства руководители сельхозпредприятий Главы МО сельских поселений  |
| 2 | Формирование инвестиционных площадок для последующего их предоставления потенциальным инвесторам, в том числе с использованием природного газа. | Наличие готовых инвестиционных площадок правоустанавливающей документацией | Январь –Апрель 2015г. | Управление с/хозяйства руководители хозяйств, Главы МО сельских поселений |
| 3 | Провести инвентаризацию земель и имущества, находящихся в муниципальной собственности, с определением условий их предоставления инвесторам и наличия инженерных сетей и объектов инфраструктуры.  | Выявление конкретных инвестиционных площадок с определенной инфраструктурой  | Январь –Март 2015г | Управление с/хозяйства, Отдел экономики |
| 4 |  Разработать целевую программу территориального развития МО "Дахадаевский район"  | Реализация общественно – значимых проектов в интересах сельских поселений района, повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры | Январь -Декабрь 2015г | Управление с/хозяйства, Отдел экономики, МО сельских поселений |

 Приложение № 3

 к постановлению администрации

 МО «Дахадаевский район»

 от 08.09.14г. № 72

**План**

**мероприятий администрации МО "Дахадаевский район" по реализации**

**приоритетного проекта развития Республики Дагестан**

 **«Новая индустриализация » на 2015 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие**  | **Ожидаемый результат** | **Срок** | **Исполнители** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  Разработка плана мероприятий по созданию новых инвестиционных площадок на территории МО «Дахадаевский район» | Наличие реестра инвестиционных площадок на территории МО «Дахадаевский район» | Май –Декабрь 2015г  | Отдел экономики, Управление с/хозяйства  |

 Приложение № 4

 к постановлению администрации

 МО «Дахадаевский район»

 от 08.09.14г. № 72

**План**

**мероприятий администрации МО "Дахадаевский район" по реализации**

**приоритетного проекта развития Республики Дагестан**

 **« Эффективность государственного управления» на 2015 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие**  | **Ожидаемый результат** | **Срок** | **Исполнители** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **I. Проведение эффективной кадровой политики**  |
| 1 |  Разработка и утверждение плана графика обучения муниципальных служащих района | Наличие утвержденного плана – графика обучения муниципальных служащих | Январь – Декабрь 2015г  | Управделами администрации МО "Дахадаевский район"  |
| 2 | Подведение итогов работы по повышению квалификации профессиональной переподготовки муниципальных служащих | Предоставление сведений о количестве муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование в Управделами администрации МО "Дахадаевский район" | Январь Апрель 2015г. | Управделами администрации МО " Дахадаевский район "  |
| 3 | Предоставлении предложений по оптимизации структуры органов местного самоуправления и сокращение расходов на их содержание  | Постановление Правительства РД с приложением примерной структуры органов местного самоуправления, предельной численности их работников и лимитов служебного автотранспорта  | Январь 2015г. | Администрация МО " Дахадаевский район ", Финансовое управление,  |
|  | **II. Повышение уровня информационной открытости власти**  |
| 4 | Проведение работы по сокращению сроков и количества процедур предоставления государственных и муниципальных услуг. | Разработка и утверждение регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг, направленных на сокращение и количества процедур  | Январь – Декабрь 2015г | Управделами,Отдел информации и информационных технологий |
| 5 | Внедрение комплексной системы мониторинга эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг | Использование системы ежеквартального мониторинга эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг  | Январь – Декабрь 2015г | Управделами, Отдел информации и информационных технологий  |
| **III. Развитие электронного документаоборота** |
| 6 | Расширение сети многофункциональных центров предоставления муниципальных услуг (МФЦ) | Открытие многофункциональных центров предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» | Январь – Декабрь 2015г | Отдел информации и информационных технологий |
| **IV. Обеспечение открытости бюджета**  |
|  7 | Формирование материалов для проекта районного бюджета на 2015год | Размещение указанных материалов на страницах газеты «Сельская Жизнь» | Ноябрь 2014г. Январь -Март 2015г | Финансовое управление, отдел экономики  |

 Приложение № 5

 к постановлению администрации

 МО «Дахадаевский район»

 от 08.09.14г. № 72

**План**

**мероприятий администрации МО "Дахадаевский район" по реализации**

 **приоритетного проекта развития Республики Дагестан**

**«Эффективное территориальное развитие. Безопасный Дагестан», на 2015 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие**  | **Ожидаемый результат** | **Срок** | **Исполнители** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разработка генеральной схемы развития туристско-рекреационного комплекса МО «Дахадаевский район» | Завершения работ по разработке генеральной схемы развития туристско-рекреационного комплекса МО «Дахадаевский район» | Май 2015г | Комитет по управлению муниципальной собственности, Отдел архитектуры.  |
| 2 | Реализация государственной программы Республики Дагестан "Информационное противодействие идеологии экстремизма и терроризма на 2013-2016 годы" | Осуществление комплексных мер, направленных на идеологическое противодействие экстремизму и терроризму, идеологическая работа с населением, доведение до него сути ошибочности террористической идеологии | Январь -Декабрь 2015г | Заместитель главы администрации МО «Дахадаевский район» по безопасности |
| 3 | Реализация подпрограммы "Комплексные меры по обеспечению пожарной безопасности в Республике Дагестан на 2014-2018 годы" государственной программы РД "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в РД по Дахадаевскому району на 2014-3018 годы. | Обеспечению пожарной безопасности и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в МО «Дахадаевский район»  | Январь -Декабрь 2015г | Отдел ГО ЧС и ЛПСБ |
| 4 | Реализация подпрограммы "Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на воде и обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде в Республике Дагестан 2014-2017 годы" Программы | Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на воде и обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде в МО «Дахадаевский район»  | Январь -Декабрь 2015г | Отдел ГО ЧС и ЛПСБ,Управление образования, Управление ФК и спорта |
| 5 | Реализация подпрограммы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике Дагестан на 2014-2018 годы" Программы | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в МО «Дахадаевский район» | Январь -Декабрь 2015г | Отдел ГО ЧС и ЛПСБ |

 Приложение № 6

 к постановлению администрации

 МО «Дахадаевский район»

 от 08.09.14г. № 72

**План**

**мероприятий администрации МО "Дахадаевский район" по реализации**

**приоритетного проекта развития Республики Дагестан**

 **«Эффективный агропромышленный комплекс» на 2015 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие**  | **Ожидаемый результат** | **Срок** | **Исполнители** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I. Развитие садоводства** |
| 1 | Государственная поддержка развития садоводства  | Закладка садов на площади не менее 10 га, в том числе: интенсивного типа не менее 3 га  | Январь Декабрь 2015г. | Управление с/хозяйства руководитель с/предприятий КФХ. |
| 2 | Посадка виноградников новыми более затребованными сортами  | Закладка виноградников на площади не менее 80 га. | Январь Декабрь 2015г | Управление с/хозяйства руководитель с/предприятий КФХ. |
|  3 | Проведение конкурса на предоставление гарантов семейным животноводческим фермам и начинающим фермерам  | Проведение конкурса среди фермерских хозяйств, определение победителя | Январь Декабрь 2015г | Управление с/хозяйства руководитель с/предприятий КФХ. |
|  4 | Доведения посева озимых зерновых под урожай 2015года на площади 2200 га. | Обеспечение необходимой семенным фондом, технологической подготовки почвы.  | Октябрь – Ноябрь 2014 г | Управление с/хозяйства,Руководители хозяйств.. |
|  **II. Развитие животноводства, переработки молока и мяса, включая семейные подворья и малые формы хозяйствования** |
| 5 | Сопровождение строительства и модернизации животноводческих ферм, предприятий по переработке молока и мяса |  | Май 2015г. | Управление с/хозяйства,Руководители хозяйств. |
| 6 | Приобретение, установка и размещение охладителей молока приобретенного у личных подсобных хозяйств населения (ЛПХ), а также для их хранения. | Стимулирование производства молока населением, увеличение объема его промышленной переработки | Ноябрь 2015г. | Управление с/хозяйства |
| **III. Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации** |
| *7* | Разработка и принятие муниципальной целевой программы «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в МО «Дахадаевский район» на 2015-2016 гг.» | Создание условий для восстановления и развития сельскохозяйственной потребительской кооперации | Май 2015г. | Управление с/хозяйства,Отдел экономики |
| *8* | Стимулирование развития ЛПХ (семейных подворий) | Распространение мер государственной поддержки за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан на ЛПХ | Июнь 2015г. | Управление с/хозяйства,Дагпотребсоюз (по согласованию) |
| *9* | Сопровождение органами местного самоуправления инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса | Реализация инвестиционных проектов |  |  |

 Приложение № 7

 к постановлению администрации

 МО «Дахадаевский район»

 от 08.09.14г. № 72

**ПЛАН**

**мероприятий администрации МО «Дахадаевский район» по реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан**

 **«Человеческий капитал» (подпроекты «Просвещенный Дагестан», «Культура и культурная политика Дагестана»,**

**«Здоровый Дагестан», «Социальная защита», «Молодежный Дагестан» и «Спортивный Дагестан») на 2015год.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия**  | **Ожидаемые результаты** | **Срок**  | **Исполнители** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. **Просвещенный Дагестан. Проект «Информационные технологии в образовании»**
 |
| 1 | Обеспечение эффективного взаимодействия с инициаторами «Информационные технологии в образовании» (далее - Проект), главами администраций МО поселений и директорами школ. | Координация взаимодействия инициаторов проекта с главами МО поселений и директорами школ | Январь – Декабрь 2015г | Управление образования,Главы МО поселений |
| 1. **Ислам и просвещение.**
 |
| 2 | Оказание содействия налаживания взаимодействия между религиозными представителями по борьбе с экстремизмом и терроризмом. | Повышение качества совместной работы в области религии между главами МО поселений и представителями духовенства | Апрель – Декабрь 2015г. | Администрация МО «Дахадаевский район»Главы МО поселенийДуховенство района |
| 1. **Проект «Школа будущего»**
 |
| 3 | Разработка программы повышения квалификации преподавательских кадров в рамках проекта «Школа будущего». | Формирование графика мероприятий по повышению квалификации преподавательских кадров в рамках «Школа будущего» | Январь – Декабрь 2015г | Управление образования |
| 4 | Реализация программы повышения квалификации преподавательских кадров в рамках проекта «Школа будущего». | Охват преподавателей всех школ проектом «Школа будущего». Повышение квалификации преподавателей  | Апрель – Декабрь 2015г. | Управление образованияРуководители школ |
| 5 | Информационное сопровождение реализации проекта «Школа будущего» в СМИ. | Проведение пяти мероприятий по презентации проекта «Школа будущего» в опорных школах района с участием СМИ | Май 2015г. | Управление образования,Директора Школ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Обеспечение доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» образовательных учреждений, охваченных проектом «Школа будущего». | Наличие во всех образовательных учреждениях, охваченных проектом «Школа будущего», стабильного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Январь – Декабрь 2015г | Управление образованияАдминистрация МО «Дахадаевский район» |
| 7 | Выявление одаренных детей, нормативное регулирование работы с одаренными детьми. | Организация управления системой работы с одаренными детьми | Январь – Декабрь 2015г | Управление образования, Комитет по делам молодежи |
| 1. **Изменение в системе дошкольного образования.**
 |
| 8 | Развитие вариативных форм дошкольного образования. | Увеличение доли воспитанников, получающих услуги дошкольного образования | Январь – Декабрь 2015г | Управление образованияАдминистрация МО «Дахадаевский район» |
| 9 | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования. | Проведение повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольного образования  | Март – Декабрь 2015г. | Управление образованияАдминистрация МО «Дахадаевский район» |
| 10 | Внедрение системы оценки качества дошкольного образования. | Утверждение показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников | Апрель – Май 2015г. | Администрация МО «Дахадаевский район»Управление образования |
| 1. **Культура и культурная политика**
 |
| 11 | Проведение форума-фестиваля национальных культур «Наследие». | Проведение форума-фестиваля национальных культур «Наследие» | Апрель – Май 2015г. | Администрация МО «Дахадаевский район»Управление культуры |
| 12 | Создание центра традиционной культуры на базе культурно-досуговых учреждений. | Создание центра традиционной культуры  | Апрель – Декабрь 2015г. | Администрация МО «Дахадаевский район»Управление культуры |
| 13 | Подготовка к фестивалю фольклора и традиционной культуры «Горцы».  | Проведение фестиваля «Горцы» | Июнь 2015г. | Управление культуры |
| 1. **Традиции Дагестана.**
 |
| 14 | Реализация программы развития местных промыслов «Традиции Дагестана». | Разработка новых видов и улучшение качества изделий народных художественных промыслов | Октябрь – Декабрь 2015г | Управление культурыГлавы МО поселений |

|  |
| --- |
| **VII. Культура - детям села.** |
| 16 | Реализация долгосрочного проекта «Культура – детям села». | Приобщение учащихся сельских школ к различным формам профессионального творчества | Март – Декабрь 2015г. | Управление культуры |
| 1. **Здоровый Дагестан.**
 |
| 17 | Укомплектование учреждений здравоохранения медицинскими кадрами. Подготовка повышение квалификации и переподготовка персонала ЛПУ. | Прохождение врачебным и техническим персоналом обучения современным методикам лечения и работе с новым оборудованием | Январь – Декабрь 2015г | ЦРБ совместно с минздравом РД |
| 18 | Поэтапный перевод медицинских работников государственных медицинских организаций на эффективный контракт в рамках реализации программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных учреждениях на 2012-2018гг., утвержденный распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012г. № 2190-Р. | Повышение эффективности работы, качество оказываемых услуг и совершенствование организации оплаты труда медицинских работников | Январь – Декабрь 2015г | ЦРБ |
| 19 | Диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях. | Раннее выявление заболеваний для своевременного проведения оздоровительных мероприятий | Февраль – Август 2015г. | ЦРБ совместно с минздравом РД |
| 20 | Поэтапная диспансеризация взрослого населения. | Раннее выявление заболеваний для своевременного проведения оздоровительных мероприятий | Январь – Декабрь 2015г | ЦРБ |
| 21 | Обеспечение не менее 95% населения иммунизацией против инфекций, управляемых средствами специфической профилактики. | Снижение инфекционной заболеваемости населения | Январь – Декабрь 2015г | ЦРБ |
| 22 | Обеспечение доступности информации о деятельности медицинских организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | Разработка и ввод в эксплуатацию сайтов | Апрель – Декабрь 2015г. | ЦРБ совместно с минздравом РД |
| 1. **Социальная защита.**
 |
| 23 | Повышение доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других малообеспеченных групп населения, проживающих в районе.  | Увеличение доли объектов социальной инфраструктуры | Январь – Декабрь 2015г  | Администрация МО «Дахадаевский район»Управление соцзащиты в МО «Дахадаевский район»,Главы МО поселений |
| 24 | Обеспечение содействия в трудоустройстве граждан, ищущих работу и повышение уровня занятости населения, проживающих в районе.  | Снижение уровня регистрируемой безработицы до 3,8% | Январь – Декабрь 2015г | Центр занятости |
| 25 | Обеспечение условий и мер, облегчающих переход молодежи от учебы к труду. | Создание молодежной биржи труда | Апрель – Декабрь 2015г. | Центр занятости |
| 26 | Модернизация и развитие социального обслуживания граждан поклонного возраста и инвалидов. | Охват социальными услугами более 90% пожилых людей из числа выявленных граждан пожилого возраста | Январь – Декабрь 2015г | Управление соцзащиты в МО «Дахадаевский район» |
| 1. **Молодежный Дагестан.**
 |
| 28 | Реализация проекта «Школьная лига КВН» | Привлечение к КВН-движению в районе детей и подростков в учреждениях образования | Январь – Декабрь 2015г | Комитет по делам молодежи,Управление образования |
| 29 | Проведение парада детских и молодежных объединений «Наследники Победы». | Участие в Параде Победы | Май 2015г. | Комитет по делам молодежи |
| 30  | Организация и проведение районного конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья».  | Участие молодых семей в культурно-спортивном фестивале, направленным на укрепление основ семьи и брака. | Август 2015г.  | Управление образования,Управление культуры,Комитет по делам молодежи, |
| 31 | Создание и функционирование «Школа молодого управленца». | Пополнение кадрового резерва из молодежи | Апрель – Декабрь 2015г. | Управление образования,Комитет по делам молодежи, |
| 32 | Организация и проведение военно-спортивных игр: «Годен к строевой», «Орленок», «Вахты памяти», акции «Георгиевская ленточка» и конкурса патриотической песни. | Повышение уровня патриотизма среда допризывной молодежи, подготовка к службе в рядах вооруженных сил России | Февраль-Ноябрь 2015г. | Комитет по делам молодежи,Управление образования,Управление культуры |
| 33 | Проведение парада детских и молодежных объединений «Наследник Победы». | Участие 20 человек в параде Победы в г.Махачкала | Май 2015г. | Комитет по делам молодежи  |
| 34 | Проведение акции «Молодежь района против наркотиков». | Пропаганда здорового образа жизни | Октябрь 2015г.  | Комитет по делам молодежи |
| **X. Спортивный Дагестан.** |
| 35 | Участие спортсменов района в Республиканских и Всероссийских соревнованиях. | Достижение высоких спортивных результатов | Январь – Декабрь 2015г | Управление по ФК и спорта,Управление образования |
| 36 | Организация и проведение районных массовых спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий среди различных категорий населения. | Увеличение доли граждан, привлеченных к спорту | Январь – Декабрь 2015г | Отдел молодежной политики,Управление по ФК и спорту |